| # Ministério do # Desenvolvimento Agrário |  |
| --- | --- |

PLANO NACIONAL

DE REFORMA AGRÁRIA

Proposta

Paz, produção e

qualidade de vida no meio rural

Brasília - Novembro 2003

Sumário

- Introdução

- Reforma Agrária e Agricultura Familiar nas bases do desenvolvimento territorial sustentável

2.1.Concentração da terra, pobreza e exclusão social no meio rural

  - Bases para um modelo agrícola sustentável

- Um novo modelo de Reforma Agrária - da intervenção fundiária ao desenvolvimento territorial

4. Demanda por Reforma Agrária

- Programas

5.1. Novos Assentamentos

5.2. Cadastro de Terras e Regularização Fundiária

5.3. Recuperação dos Atuais Assentamentos

  - Crédito Fundiário

  - Igualdade de Gênero na Reforma Agrária

  - Titulação e Apoio ao Etno-desenvolvimento de Áreas Remanescentes de Quilombos

  - Reassentamento de Ocupantes Não Índios de Áreas Indígenas

  - Atingidos por Barragens e grandes obras de infra-estrutura

5.10. Populações Ribeirinhas

- Universalização do acesso a direitos: Educação, Cultura e Seguridade Social

- Um novo marco jurídico-institucional

- Metas

1. Introdução

“Para viabilizar um novo modelo de desenvolvimento rural e agrícola será fundamental a implementação de um programa de reforma agrária amplo e não atomizado, isto é, centrado na definição de áreas reformadas que orientem o reordenamento do espaço territorial do país, via o zoneamento econômico e agro-ecológico.

A implantação de um Plano Nacional para a Reforma Agrária é fundamental para o país, pois irá gerar postos de trabalho no campo, contribuir com as políticas de soberania alimentar, combate à pobreza, e com a consolidação da agricultura familiar. A reforma agrária é também fundamental para dinamizar as economias locais e regionais.

A democratização do acesso a terra pressupõe também medidas que ampliem o acesso aos atuais mini-fundiários e seus filhos e filhas, criando condições para sua viabilidade econômica.

Esta é uma luta histórica e será uma prioridade estratégica do nosso governo. O Plano Nacional de Reforma Agrária deverá expressar, essas diretrizes políticas nas suas metas, políticas e procedimentos de execução”. Vida Digna no Campo

O Programa Vida Digna do Campo apresentado à sociedade brasileira em 2002 assinala a atualidade e a importância da Reforma Agrária para o desenvolvimento rural sustentável. A Reforma Agrária é reconhecida como condição para a retomada do crescimento econômico com distribuição de renda e a construção de uma nação moderna e soberana. Ela promove a geração de empregos e renda, a ocupação soberana e equilibrada do território, garante a segurança alimentar, promove, preserva tradições culturais e o meio ambiente, impulsiona a economia local e promove o desenvolvimento regional.

Urge realizar a Reforma Agrária, antes que a situação econômica e social da população do campo assuma gravidade ainda maior e possa comprometer definitivamente a possibilidade de transformar o meio rural brasileiro em um lugar de vida economicamente próspera, socialmente justa, ecologicamente sustentável e politicamente democrática.

A Reforma Agrária é urgente não apenas pela gravidade da questão agrária expressa pelos conflitos no campo e por uma forte demanda social, mas, principalmente, pela contribuição à superação da desigualdade e a exclusão social de parte significativa da população rural.

O cenário de retomada do crescimento econômico e de expansão das exportações agrícolas combinado com as metas do Fome Zero de inclusão de 44 milhões de pessoas no Programa Bolsa-Família em 4 anos projeta uma ampliação da demanda por alimentos e produtos agrícolas que deverá ser suprida pela produção da agricultura familiar e dos assentamentos de Reforma Agrária.

Esta proposta de Plano Nacional de Reforma Agrária, a partir da experiência de quase um ano de governo e de um profícuo e democrático diálogo com os movimentos sociais, atualiza e amplia o Programa Vida Digna no Campo. O Plano não inaugura a atuação do governo federal, mas expressa o que foi acumulado e amadurecido nestes meses e anuncia uma nova fase com ações, procedimentos, instruções e instrumentos adequados ao cumprimento do compromisso do governo federal com a Reforma Agrária.

Trata-se de um plano que integra um Programa de Governo e um Projeto para o Brasil Rural que busca retomar a trajetória anunciada pelo I PNRA, elaborado na Nova República. Expressa uma visão ampliada de Reforma Agrária que pretende mudar a estrutura agrária brasileira, o que implica democratizar o acesso a terra, desconcentrando a estrutura da propriedade da terra, e intervir sobre a estrutura produtiva por meio da garantia do Crédito, do Seguro Agrícola, da Assistência Técnica e Extensão Rural, de políticas de comercialização e de agroindustrialização.

Sua dimensão social se combina com importantes implicações macroeconômicas por meio da inclusão de um importante setor dos agricultores que está excluído do circuito econômico, da geração de milhões de novas ocupações, da utilização de terras que não cumprem sua função social e da ampliação da produção de alimentos de forma integrada às políticas de segurança alimentar.

Pela sua importância e abrangência é assumida como Programa de Governo que exige uma forte integração interinstitucional entre os diversos ministérios e órgãos federais, que se expresse na participação orçamentária e na combinação das políticas de segurança alimentar e nutricional, de combate à pobreza rural, de consolidação da agricultura familiar, acrescidas daquelas políticas voltadas para compor uma rede de proteção social e de acesso a direitos, entre as quais, política de habitação, educação, saúde, cultura, infra-estrutura (estradas, energia, pontes, água, saneamento, comunicação) e segurança pública.

O Plano reconhece a diversidade social e cultural da população rural e as especificidades vinculadas às relações de gênero, geração, raça e etnia que exigem abordagens próprias para a superação de toda forma de desigualdade. Reconhece os direitos territoriais das comunidades rurais tradicionais, suas características econômicas e culturais, valorizando seu conhecimento e os saberes tradicionais na promoção do etnodesenvolvimento.

Desconcentrar a propriedade da terra é uma condição necessária, porém não suficiente para a correção das mazelas decorrentes da atual estrutura agrária. A determinação de realizar uma Reforma Agrária “ampla” e sustentável coloca a necessidade de atingir magnitude suficiente para provocar modificações nessa estrutura, combinada com ações dirigidas a assegurar a qualidade dos assentamentos, por meio de investimento em infra-estrutura social e produtiva. É preciso combinar massividade e qualidade.

Esses elementos ainda assim serão insuficientes se os beneficiários da reforma agrária e os agricultores familiares não estiverem inseridos por meio de suas associações e cooperativas em um espaço geográfico, social, econômica e politicamente dinâmico, se as ações não estiverem integradas num enfoque de desenvolvimento territorial sustentável. Por isso, o planejamento das áreas reformadas estará articulado com o das ações dirigidas à agricultura familiar, criando sinergias e um dinamismo que possibilitará a intensificação da pluriatividade e o aumento da renda da família rural. Desse modo, a reforma agrária provoca desenvolvimento na região e, ao mesmo tempo, depende da amplitude dessa sinergia para ter êxito. A omissão desta dimensão do problema agrário nas políticas fundiárias adotadas até hoje, com o predomínio de assentamentos isolados, explica a sua pouca efetividade e a geração de um passivo ambiental, produtivo e social.

Mas, mesmo com esta omissão, a criação dessas novas unidades produtivas e de moradia promoveu transformações de ordem econômica, política e social tanto na população beneficiária como na região e nas instituições locais. De fato, os projetos de reforma agrária provocaram, especialmente nas regiões pontuadas por uma alta densidade de famílias beneficiárias, a dinamização econômica de vários dos municípios onde se inserem, tendo como base um processo produtivo mais diversificado, quando comparado à estrutura - anterior e presente - prevalecente nos estabelecimentos agropecuários locais, significando uma espécie de reconversão produtiva em regiões de crise da agricultura patronal. Para além da relevância do número de novos produtores, estimulando um aumento na oferta de produtos (em especial alimentares), os assentados potencializam o mercado de consumo, comprando não só gêneros alimentícios nas feiras, no comércio local e até mesmo de cidades vizinhas, como também insumos e implementos agrícolas, eletrodomésticos e bens de consumo em geral.

Complementarmente, a comercialização da produção dos assentados provocou não apenas a dinamização ou até mesmo a recriação de canais tradicionais, como é o caso das feiras na região nordestina, como também a emergência de pontos de venda próprios (feiras de produtores), formas cooperativas, experiências relativamente bem sucedidas de transformação do produto para venda através da implantação de pequenas agroindústrias, constituição de marcas para comercializar a produção e de um mercado específico para os “produtos da reforma agrária”. Neste último caso, as inovações não apenas atestam a origem do produto comercializado, mas principalmente têm a função de transformar a comercialização num momento de afirmação social e política da identidade de assentados e das experiências de redistribuição fundiária, como pode ser verificado, por exemplo, nos projetos existentes no Oeste catarinense.

Num cenário de arrefecimento das oportunidades de trabalho como o atual, os assentamentos representam, adicionalmente, uma importante alternativa de emprego. Além de criar, em média, três ocupações por unidade familiar no próprio estabelecimento, exclusive as atividades desenvolvidas fora do lote, os projetos de reforma agrária também geram trabalho para terceiros, quando se considera a contratação de mão-de-obra externa pelos assentados.

Comparadas à situação presente e pretérita das famílias assentadas e mesmo se comparada com a situação de outros setores da população rural, e guardadas a forte heterogeneidade entre os projetos e a precariedade da infra-estrutura prevalecente em boa parte dos mesmos, constata-se uma melhoria nas suas condições de vida. Tais repercussões são potencializadas quando ocorrem em regiões que abrigam um número considerável de projetos e famílias, quando se configuram, na prática e a posteriori, a constituição de áreas reformadas, contrapondo-se à lógica de desapropriações isoladas que têm caracterizado a intervenção do Estado na questão agrária.

A perspectiva que orienta este Plano fundamenta-se na combinação de viabilidade econômica com sustentabilidade ambiental, de integração produtiva com desenvolvimento territorial, qualidade com massividade, e visa construir as condições para que o modelo agrícola possa ser alterado, introduzindo-se maior preocupação com a distribuição de renda; a ocupação e o emprego rural; a segurança alimentar; o acesso a direitos fundamentais; e a sustentabilidade ambiental.

Este será um processo progressivo, cujo ritmo dependerá basicamente dos efeitos da reforma agrária na elevação da participação social, da organização, e do poder econômico da população rural. Estas são as condições para que os mecanismos regressivos da estrutura agrária e do atual modelo agrícola não continuem a operar, gerando pobreza, desigualdade e exclusão no meio rural.

O público do Plano inclui além dos beneficiários diretos da reforma agrária, os agricultores familiares, as comunidades rurais tradicionais, as populações ribeirinhas, os atingidos por barragens e outras grandes obras de infra-estrutura, os ocupantes –índios das áreas indígenas, as mulheres trabalhadoras rurais e a juventude rural, e outros segmentos que compõem a população que habita os municípios rurais que se dedicam a atividades não agrícolas, porém a elas diretamente ligadas, num universo que chega a cerca de 50 milhões de pessoas.

O Plano prevê variados instrumentos que deverão ser utilizados de forma integrada e complementar e de acordo com as características de cada região e dos diversos públicos. São instrumentos de redistribuição de terras, regularização de posses e reordenamento agrário; de fornecimento dos meios indispensáveis à exploração racional da terra aos beneficiários da reforma e aos agricultores familiares; de dinamização da economia e da vida social e cultural dos territórios.

Um programa desta envergadura exige um forte envolvimento dos governos estaduais e municipais, por meio de uma atuação complementar e integrada que expresse uma efetiva co-responsabilidade com a Reforma Agrária e o desenvolvimento rural.

Mas o sucesso do Plano depende, ainda, da ativa participação dos movimentos e entidades da sociedade civil. Por isso, o Plano deverá ser amplamente discutido e desdobrado em planos regionais e estaduais, de tal forma que a estratégia de desenvolvimento rural nele contida possa, no diálogo democrático e criativo, com as diversas instituições, entidades e movimentos desdobrar-se em planos territoriais que integrem e potencializem as ações de diferentes esferas de governo e seus respectivos órgãos.

2. Reforma Agrária e Agricultura Familiar nas bases do desenvolvimento territorial sustentável

O Plano ora apresentado acredita que um dos elementos centrais de um projeto nacional soberano reside em novo padrão de desenvolvimento para o meio rural, assentado na Reforma Agrária e no fortalecimento da agricultura familiar, e no qual a ação compartilhada do Estado e da sociedade civil é capaz de desconcentrar a propriedade da terra, alterar a estrutura agrária, criando condições de eficácia das outras políticas de fomento à produção, de garantia da sustentabilidade ambiental e de universalização do acesso a direitos.

2.1. Concentração da terra, pobreza e exclusão social no campo

Neste mundo rural convivem imensas possibilidades com uma formação social e econômica que reproduz a pobreza rural e a exclusão social. Um dos elementos centrais desta ordem injusta é a desigualdade no acesso a terra no Brasil, que é ainda maior do que a desigualdade da distribuição de renda. O índice de Gini mede o grau de concentração, zero indicando igualdade absoluta e 1, concentração absoluta. O índice no Brasil para a distribuição de renda é 0,6, e para a concentração fundiária está acima de 0,8.

A elevada concentração da estrutura fundiária brasileira dá origem a relações econômicas, sociais, políticas e culturais cristalizadas em uma estrutura agrária inibidora do desenvolvimento, entendido como crescimento econômico, justiça social e extensão da cidadania democrática à população do campo.

Segundo o Cadastro do Incra, no estrato de área até 10 ha, encontram-se 31,6% do total de imóveis com apenas 1,8% da área total imóveis. Os imóveis com área superior a 2.000 ha correspondem a apenas 0,8% do número total de imóveis, mas ocupam 31,6% da área total.

##### Tabela 1. – Estrutura Fundiária Brasileira, 2003

| Estratos área total (ha) | imóveis |  | % dos imóveis |  | área total (ha) |  | % de área |  | área média (ha) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Até 10 |  | 1.338.711 |  | 31,6% |  | 7.616.113 |  | 1,8% |  | 5,7 |
| De 10 a 25 |  | 1.102.999 |  | 26,0% |  | 18.985.869 |  | 4,5% |  | 17,2 |
| De 25 a 50 |  | 684.237 |  | 16,1% |  | 24.141.638 |  | 5,7% |  | 35,3 |
| De 50 a 100 |  | 485.482 |  | 11,5% |  | 33.630.240 |  | 8,0% |  | 69,3 |
| De 100 a 500 |  | 482.677 |  | 11,4% |  | 100.216.200 |  | 23,8% |  | 207,6 |
| De 500 a 1000 |  | 75.158 |  | 1,8% |  | 52.191.003 |  | 12,4% |  | 694,4 |
| De 1000 a 2000 |  | 36.859 |  | 0,9% |  | 50.932.790 |  | 12,1% |  | 1.381,8 |
| Mais de 2000 |  | 32.264 |  | 0,8% |  | 132.631.509 |  | 31,6% |  | 4.110,8 |
| Total | 4.238.421 |  | 100,0 % |  | 420.345.382 |  | 100,0% |  | 99,2 |  |

Fonte: Cadastro do Incra – situação em agosto de 2003

Associada à elevada concentração da terra há uma imensa desigualdade no acesso a renda. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2000, cinco milhões de famílias rurais vivem com menos de dois salários mínimos mensais – cifra esta que, com pequenas variações, é encontrada em todas as regiões do país. É no campo brasileiro que se encontram os maiores índices de mortalidade infantil, de incidência de endemias, de insalubridade, de analfabetismo. Essa enorme pobreza decorre das restrições ao acesso aos bens e serviços indispensáveis à reprodução biológica e social, à fruição dos confortos proporcionados pelo grau de desenvolvimento da nossa sociedade.

Os pobres do campo são pobres porque não têm acesso à terra suficiente e políticas agrícolas adequadas para gerar uma produção apta a satisfazer as necessidades próprias e de suas famílias. Falta título de propriedade ou posse de terras, ou estas são muito pequenas, pouco férteis, mal situadas em relação aos mercados e insuficientemente dotadas de infra-estrutura produtiva. São pobres, também, porque recebem, pelo aluguel de sua força de trabalho, remuneração insuficiente; ou ainda porque os direitos da cidadania – saúde, educação, alimentação e moradia - não chegam ao campo. O trabalho existente é sazonal, ou o salário é aviltado pela existência de um enorme contingente de mão-de-obra ociosa no campo. Essa situação vem de muito longa data, mas se agravou bastante nas duas últimas décadas, em razão da substituição de trabalho humano por máquinas e insumos químicos na maior parte dos estabelecimentos agropecuários.

Avaliações dos projetos de desenvolvimento rural e de programas, nas décadas de 70 e 80 do século passado, em várias regiões do país, comprovaram que parte substancial do aumento de renda, decorrente dos estímulos proporcionados pelo governo, foi capturada por agentes econômicos melhor situados na estrutura agrária local. É fato notório igualmente que parte significativa dos recursos aos desfavorecidos é desviada por máquinas políticas a que estão submetidas às populações pobres do campo. Além disso, ninguém desconhece que a extrema pobreza da população rural frustra grande parte dos esforços de alfabetização e de instrução básica dos governos da União, dos Estados e Municípios.

Esta situação levou milhares de famílias pobres do campo a buscarem nas cidades alternativas de sobrevivência. A crise nas regiões metropolitanas e a falta de emprego nas cidades decorrente de anos de estagnação econômica combinada com a expansão da fronteira agrícola e a impossibilidade de encontrar trabalho assalariado resultaram no agravamento do conflito de terras que marca a história agrária brasileira desde os tempos coloniais. Dados da CPT e da Ouvidoria Agrária expressam a gravidade da situação: 8.980 conflitos em um período de treze anos; em 2003, os conflitos já resultaram em 32 mortes.

2.2. Bases para um modelo agrícola sustentável

Desde os anos setenta, as políticas públicas de promoção do desenvolvimento agrícola obedeceram a uma concepção particular de modernização tecnológica. Busca-se aumentar a produtividade física da terra e a produtividade da força do trabalho empregada no cultivo e na criação de animais mediante tecnologias que substituem trabalho humano pelo emprego de máquinas e insumos químicos.

De maneira geral, a tecnologia é concebida para favorecer o monocultivo em grandes extensões de terra, em solos relativamente planos e de boa fertilidade, as quais estão, em sua maioria, em poder de unidades de grande porte. Os “pacotes tecnológicos” que obedecem a essa orientação são, no geral, caros e exigem, para seu correto uso, estabelecimentos devidamente capitalizados. Isto os torna inacessíveis aos agricultores de reduzido poder econômico (assentados e agricultores familiares) ou por falta de capital de custeio ou pelo justificado temor de assumir riscos acima da sua capacidade de reter a terra em caso de quebra de safra.

Apesar disso, foi se consolidando a compreensão de que a pobreza, a concentração de terras e o êxodo rural seriam uma decorrência natural da urbanização e da modernização da agricultura promotora do progresso. A questão agrária brasileira seria, então, um tema superado. Diante dessa “inevitabilidade” da modernização e do progresso só restariam aos pobres do campo políticas sociais de caráter compensatório e à agricultura familiar seguir na sua luta inglória pela sobrevivência, impactada pela incapacidade de produzir excedentes.

Mas, uma análise mais isenta mostra o mito construído em torno da suposta ineficiência e inviabilidade da agricultura familiar e da inevitabilidade da modernização e de suas conseqüências. Não há como não reconhecer, por um lado, que a combinação da estrutura fundiária concentrada, políticas agrícolas e padrão tecnológico excludente produziram o empobrecimento dos agricultores, quem em muitos casos resultou na perda de suas propriedades, a migração para as cidades então imaginada como alternativa de sobrevivência, a perda de biodiversidade e a contaminação de rios e pessoas pelo uso de agrotóxicos. Tais conseqüências mostram que se trata de um modelo insustentável do ponto de econômico, social e ambiental.

Por outro lado, o desempenho econômico da agricultura familiar, em que pese todas as dificuldades, mostra que se trata de um setor que produz, que emprega e que responde rapidamente às políticas públicas de fomento e garantia da produção.

A agricultura familiar corresponde a 4,1 milhões de estabelecimentos (84% do total), ocupa 77% da mão-de-obra no campo e é responsável, em conjunto com os assentamentos de reforma agrária, por cerca de 38% do Valor Bruto da Produção Agropecuária, 30% da área total, pela produção dos principais alimentos que compõem a dieta da população – mandioca, feijão, leite, milho, aves e ovos – e tem, ainda, participação fundamental na produção de 12 dos 15 produtos que impulsionaram o crescimento da produção agrícola nos anos recentes.

Fonte: Censo Agropecuário/IBGE – 1995/96

Em toda a década de 90, a agricultura familiar teve aumento de produtividade maior que a patronal: entre 1989 e 1999, aumentou sua produção em 3,79%, apesar de ter tido uma perda de renda real de 4,74%. A agricultura patronal, no mesmo período, teve perda menor (2,56%), mas aumentou a produção em apenas 2,60%. E este desempenho tem ocorrido sem que haja um acesso ao crédito proporcional à sua participação na produção. A agricultura familiar, que responde por 37,8% da produção, consome apenas 25,3% do crédito, enquanto a agricultura patronal, que responde por 61% da produção, consome 73,8% do crédito.

A comparação da agricultura patronal com a agricultura familiar quanto à capacidade de produzir renda por unidade de área é largamente favorável a esta não só na média nacional (superior ao dobro da patronal) quanto em cada uma das regiões do País.

Segundo dados do Censo Agropecuário 95/96, enquanto a agricultura familiar gera, em média, uma ocupação para oito hectares utilizados a patronal demanda 67 ha para gerar uma única ocupação, chegando a demandar 217 ha para cada ocupação na região Centro Oeste. Não é difícil imaginar o impacto sobre o emprego e a emigração que uma universalização deste modelo traria ao País:

Significa dizer que se o padrão de ocupação da agricultura patronal fosse universalizado para todo o campo brasileiro (mesmo desconsiderando os efeitos da modernização produtiva), mais de 12 milhões de ocupações desapareceriam do rural brasileiro. A mesma simulação para a agricultura familiar apresenta dados bem diferentes, gerando um saldo positivo de mais de 26 milhões de ocupações.

Essa capacidade da agricultura familiar gerar postos de trabalho e sua eficiência produtiva contesta a visão que sobrevaloriza os efeitos das economias de escala na agricultura. Além disso, a experiência internacional mostra que a elevação da renda da população rural de países semiperiféricos tem um potencial distributivo e contribui para a ampliação de um mercado interno de massas. A agricultura familiar promove uma ocupação mais equilibrada do território nacional e por meio de sua multifuncionalidade e da pluriatividade integra diferentes contribuições ao território e diferentes atividades econômicas.

3. Um novo modelo de reforma agrária – da intervenção fundiária ao desenvolvimento territorial

O Plano Nacional de Reforma Agrária representa uma inovação com o modelo de reforma agrária que foi implementado nos últimos anos. A dispersão espacial, a ausência de políticas de garantia de infra-estrutura básica e de assistência técnica e a desvinculação dos assentamentos com projetos produtivos, e a secundarização de segmentos sociais igualmente presentes e demandantes de ações no meio rural, geraram um enorme passivo que exigirá um esforço de governo para recuperá-los e transformá-los em espaço de produção e de qualidade de vida.

Orienta-se para promover a viabilidade econômica, a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental, o acesso a direitos, promoção da igualdade, o desenvolvimento territorial sustentável. Isso requer, por um lado, uma profunda integração entre vários órgãos de governo e as várias esferas de poder. Requer, também, colocar à disposição das famílias assentadas e as demais beneficiárias do Plano, os meios indispensáveis à exploração econômica da terra e para que obtenham renda suficiente para viver com dignidade, tais como: crédito; assistência técnica; apoio à comercialização e à agregação de valor; construção de infra-estrutura produtiva, econômica e social, como água, saneamento básico, energia, via de escoamento da produção, além de outras políticas públicas que garantam a universalização do acesso a direitos fundamentais.

Ao invés de um modelo único para todas as regiões do país, o Plano prevê a adequação do modelo de reforma agrária às características de cada região, de cada bioma. Ao invés de uma ação dispersa espacialmente e desarticulada, o Plano organizará sua atuação em áreas reformadas, o que reforçará o caráter dinâmico da Reforma Agrária e seu papel na constituição de um novo tecido social em âmbito regional e nacional. Até o momento a conformação dessas áreas reformadas tem se dado a posteriori, a partir da ação dos trabalhadores, e não necessariamente como um instrumento prévio da ação estatal, como já dispunha o Estatuto da Terra. Recuperar essa capacidade da ação governamental pode ser um passo importante – e não menos inovador – para reforçar o caráter dinâmico da reforma agrária e acelerar seu papel na reconstituição do tecido social no âmbito nacional.

Nas áreas reformadas se estabelecerá uma concentração espacial e uma integração produtiva entre os diversos segmentos que compõem o público alvo do Plano de Reforma Agrária – os assentamentos pré-existentes e os novos, os posseiros regularizados e os agricultores familiares – transformando-as em sistemas locais de produção rural integrantes de um plano de desenvolvimento territorial.

Para a definição destes projetos produtivos das áreas reformadas estão sendo desenvolvidos estudos sobre os beneficiários da reforma agrária e as cadeias produtivas regionais, as de comercialização de produtos com vantagens comparativas para a agricultura familiar, e sobre as técnicas de produção adequadas ao bioma e às características destas unidades produtivas. Esta visão das potencialidades e das oportunidades organizará a montagem de um sistema de assistência técnica e extensão rural, de associativismo e cooperativismo, de crédito, comercialização e agroindustrialização visando a agregação de valor e a geração de novos postos de trabalho, combinando atividades agrícolas com não-agrícolas.

Na formulação e implementação desta estratégia de desenvolvimento o Plano reconhece a necessidade de abordagens próprias e especificas dirigidas as comunidades rurais tradicionais e à superação da desigualdade imposta às mulheres e aos jovens. Desta forma, os assentamentos e os projetos para estas comunidades e segmentos terão parâmetros regionalizados flexíveis em relação à sua organização espacial e produtiva, mas seu projeto de viabilização econômica estará integrado ao projeto produtivo para a área reformada, racionalizando e orientando os investimentos e as políticas públicas de fomento e garantia da produção e a instalação de equipamentos e infra-estrutura social.

Não se trata de impor um modelo, mas apresentar aos beneficiários da reforma agrária alternativas que possam garantir a sustentabilidade econômica, social e ambiental, amparadas em mecanismos de indução e fomento.

O desenvolvimento desta nova concepção de reforma agrária exigirá uma intensa cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar, Ministério do Meio Ambiente, CONAB, EMBRAPA e dos diversos centros autônomos de tecnologias apropriadas, do BNDES e da APEX, Banco do Brasil, BASA, BRB, BNB, fundos constitucionais de desenvolvimento, dos conselhos de desenvolvimento rural sustentável, das universidades e outras entidades da sociedade civil. Este esforço coletivo possibilitará o apoio e a promoção de iniciativas e soluções de diversificação produtiva, estímulo à organização de associações e cooperativas, desenvolvimento de novos produtos e processos produtivos e estratégias de acesso a mercado, visando fortalecer a agricultura familiar e os beneficiários da reforma agrária.

4. Demanda por Reforma Agrária

Esta concepção e este modelo de reforma agrária, sintonizado com a perspectiva de mudança da estrutura agrária e do modelo agrícola, implicam na definição de um público alvo abrangente formado pelos segmentos da população rural que tem no acesso à terra um limite à sua inserção produtiva.

Este público alvo da Reforma Agrária é formado por: trabalhadores rurais sem terra, público potencial de novos assentamentos; atuais assentados, que necessitam de infra-estrutura e apoio à produção; imenso setor da agricultura familiar que ainda não se integrou aos mecanismos do Plano Safra; posseiros, cuja situação instável dificulta o acesso às políticas agrícolas; pelas populações ribeirinhas; comunidades quilombolas, que demandam o reconhecimento e a titulação de suas áreas; agricultores que ocupam terras indígenas, que precisam ser reassentados; pelos extrativistas, que lutam pela criação e reconhecimento de reservas extrativistas; agricultores atingidos por barragens; juventude rural; mulheres trabalhadoras rurais; entre outros pobres do campo. Estes setores serão objeto de instrumentos diferenciados e apropriados às suas especificidades e também em função das características regionais.

Com base em informações de diversas fontes de dados – Cadastro dos Imóveis Rurais, Incra (Agosto/2003); Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), IBGE (1997 e 2001); Censo Agropecuário de 1995/96; Censo Demográfico, IBGE (2000); Sistema Nacional de Informações de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA/Incra, Agosto/2003) – pode-se dimensionar um universo potencial de trabalhadores rurais demandantes por terras, aqui dividido em duas categorias: trabalhadores rurais sem terra; proprietários agrícolas e outros agricultores com acesso precário a terra, formando o conjunto de trabalhadores com área insuficiente para a sustentabilidade econômica, social e ambiental da exploração agrícola.

O universo dos trabalhadores rurais sem terra pode ser identificado pelo conjunto formado pelas famílias rurais de trabalhadores agrícolas pluriativos e desocupados, bem como as famílias agrícolas e pluriativas residentes em áreas urbanas, que, em 1997, correspondia a um montante de 3,1 milhões de famílias. Nesta abordagem, consideraram-se como famílias agrícolas àquelas em que a totalidade de seus membros tinha como ocupação principal às atividades agrícolas, sendo pluriativas aquelas onde ocorria a combinação entre atividades agrícolas e não agrícolas entre os componentes do domicílio.

Como se pode notar, essa estimativa circunscreve-se aos trabalhadores rurais sem acesso a terra, não tendo sido considerados os pequenos produtores agrícolas – proprietários, parceiros ou arrendatários. Os dados relativos à PNAD de 1995 indicam a existência de um total de 2.636.014 de famílias assalariadas e de 64.670 desempregados.

A partir de dados do Censo Agropecuário pode-se chegar a uma estimativa do universo de estabelecimentos rurais cuja área é insuficiente para a sustentabilidade econômica e ambiental. Verifica-se que esse universo abrange 70% do total de estabelecimentos agropecuários existentes no país, cerca de 3,4 milhões. É no Nordeste onde se encontra a maior parte dos estabelecimentos com terras insuficientes, atingindo 80% do total dos estabelecimentos. Quanto aos dados segundo a condição do produtor, verifica-se que para aqueles agricultores com acesso precário a terra é maior a participação dos estabelecimentos com área insuficiente.

Fica evidente que as estimativas do total de famílias com áreas de terras insuficientes, baseadas na PNAD/95 e no Censo Agropecuário 1995/96, são bastante próximas, apontando para a expressiva participação dos estabelecimentos/empreendimentos agropecuários com terra insuficiente no universo das famílias com terra.

O Censo Demográfico de 2000 apresenta informações atuais sobre a condição de vida das pessoas residentes no campo, permitindo daí extrair indicações quanto ao montante de famílias pobres no meio rural, aquelas cujos rendimentos são insuficientes. Famílias estas que podem ser consideradas como potenciais beneficiários de um programa de Reforma Agrária. Assim, segundo o último censo, existem cerca de 5 milhões de famílias cuja renda mensal é inferior a dois salários mínimos, ou seja, em que, em média, seus componentes contam até com ½ salário mínimo.

Além destes dados que revelam o que consideramos a demanda potencial da Reforma Agrária, pode-se agregar outras fontes para compor o que seria a demanda explícita. Por um lado, tem-se a informação referente ao “Programa de Acesso a Terra”, que possibilitava o cadastramento via Correio das pessoas interessadas em ter acesso a terra no âmbito da política de Reforma Agrária. Com base nos dados fornecidos pelo Incra - Sistema SIPRA, que inclui outras formas de cadastramento, como é o caso daqueles efetuados na Sala do Cidadão - chega-se a uma total de 839.715 cadastrados.

Se os números anteriores do cadastramento demonstram uma demanda declarada por terra, os próximos testemunham a luta pela terra e a gravidade da situação do campo, onde se somam o desemprego e a dificuldade de acesso a terra. Trata-se dos números referentes aos acampamentos para a Reforma Agrária, que segundo levantamento realizado pelo Incra totalizam 171.288 famílias acampadas. Esse grupo é considerado aqui como demanda emergencial da Reforma Agrária, e será considerado como prioridade do Plano.

5. Programas

Sabe-se, que a concentração é o elemento central da estrutura fundiária brasileira e comum a todos os estados. Entretanto, as possibilidades de obtenção de terras e a situação dos potenciais beneficiários são diferenciadas, o que justifica a utilização e a combinação dos vários instrumentos que o poder público dispõe.

As ações fundiárias do Plano visam democratizar o acesso a terra, superar as restrições que o acesso precário impõe à integração produtiva e promover um novo padrão de desenvolvimento territorial. A centralidade está no instrumento de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária dos latifúndios improdutivos que, entretanto, deverá se combinar com outros instrumentos disponíveis, como é caso da compra e venda estabelecido pelo Decreto 433/1992, a utilização de terras públicas, da regularização fundiária e do crédito fundiário.

O compromisso do governo federal em fazer do meio rural um espaço de paz, produção e qualidade de vida implicam, ainda, na realização de ações dirigidas à promoção da igualdade de gênero, ao reconhecimento dos territórios das comunidades rurais tradicionais e ao fomento a projetos de etnodesenvolvimento que reconheçam e valorizem os seus saberes e suas tradições.

Apresentamos a seguir, os diversos programas que compõem o Plano de Reforma Agrária, destacando-se a centralidade da implantação dos novos assentamentos.

5.1. Novos Assentamentos

O princípio geral do Plano é incluir uma significativa parcela da pirâmide social na economia agrária, regida por um novo marco de regulação dos mercados agrícolas, de sorte a garantir crescimento da renda, do emprego e da produção desse setor. Essa mudança se dará com geração de excedentes de renda familiar relativamente às necessidades básicas de consumo, e dos custos primários de produção, a todo o espectro da população rural atingida pela Reforma.

## O instrumento prioritário de obtenção de terras para o assentamento de famílias é a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, complementada pela compra e venda (Decreto 433); destinação de terras públicas; obtenção de áreas devolutas; e, outras formas de obtenção (devedores, dação em pagamento).

O dispêndio do governo federal com a aquisição de terras para reforma agrária pode ser dilatado, pois seu principal instrumento, a desapropriação por interesse social, é resgatável em 20 anos, e os beneficiários começam a ressarcir o valor da terra nua, em geral, a partir do terceiro ano da sua entrada no assentamento. Mas os gastos de implantação dos assentamentos são imediatos e impactam, ano a ano, o orçamento corrente do MDA.

## Daí a necessidade de fixar metas e de estabelecer políticas de execução da reforma que harmonizem os objetivos de massividade e qualidade, que se expressem na fixação de metas de renda e de número de beneficiários, na adoção de um novo modelo de assentamento e no compromisso com a recuperação dos atuais assentamentos.

## O quadro a seguir apresenta a evolução do número de famílias assentadas com os respectivos gastos para o período 1995 a 2010, com a utilização dos instrumentos da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária e compra e venda, que implicam em desembolso financeiro por parte do governo federal, agregado ao instrumento de destinação de terras públicas.

Tabela 3 – Gastos e número de famílias assentadas no período de 1995 a 2007

(Fonte: MDA)

Para atingir a meta de assentar 100 mil famílias em 2004, o Plano prevê que 71% destas terras serão obtidas de forma onerosa pelo Governo Federal (desapropriação e compra e venda) e 29% corresponderá à utilização de terras públicas.

O detalhamento da composição dos gastos previstos para 2004 encontra-se na tabela apresentada a seguir:

5.2.1. Integração produtiva e desenvolvimento territorial sustentável

A implantação de novos projetos de assentamento, no contexto do PNRA, estará apoiada na proposta de desenvolvimento sustentável dos territórios nos quais se inscreverão. Estas propostas são compreendidas como a construção de espaços dinâmicos para ações locais, determinadas pela descentralização das políticas públicas e pela participação social que, para além de definir sobre quais bases se dará o desenvolvimento rural efetivo, também exercerá diversas formas de controle social.

O efeito da distribuição de terra e da implementação de projetos produtivos sustentados e adaptados às realidades locais, por intermédio da assistência técnica e da extensão rural, terá efeitos diretos profundos nas áreas reformadas que gradualmente se diferenciarão como pólos prósperos de desenvolvimento rural, e a repercussão destes efeitos, ao transbordarem para as comunidades do entorno dotarão as ações de reforma agrária de uma dimensão massiva.

Por meio desta articulação territorial, serão exploradas as diversas formas de agregar valor, desde a inserção soberana em cadeias produtivas regionais, ou de praticar diversas formas de interação com os mercados locais, regionais e externos, formas de promoção comercial de seus produtos superiores, redes de comércio justo, ou até mesmo a geração intensiva de renda e por atividades rurais não agrícolas.

Nesse sentido, a implantação e o desenvolvimento dos novos assentamentos de reforma agrária passarão a se orientar por um projeto regional produtivo associado a um plano de desenvolvimento territorial, definido conjuntamente com os beneficiários. Significará uma oportunidade para ampliar a oferta de alimentos na região e para promover a diversificação produtiva, tanto em função da matriz tecnológica proposta – produção agroecológica – como em função da destinação dos seus produtos e sub-produtos – alimentos e geração de energia. Ao integrar-se aos arranjos produtivos locais, contribuirá para a expansão das cadeias produtivas existentes ou para a formação de novas cadeias, repercutindo para o desenvolvimento territorial.

Portanto, desde o momento da implantação o assentamento estará orientado por um projeto produtivo de viabilização econômica, que de acordo com suas especificidades terá diferentes tempos de maturação e etapas consecutivas ajustadas às possibilidades e necessidades de geração de excedente.

5.2.2. Viabilidade econômica

A Reforma Agrária terá um investimento específico no período de implantação dos assentamentos nas terras previamente obtidas e potencializadas para a vida e a produção econômica das famílias beneficiadas.

Esse investimento consistirá basicamente no dispêndio para a obtenção de terras e para construção de moradia simples, ambos de caráter ressarcível no longo a prazo, realizado por ações orçamentárias específicas da União. Contará ainda com um gasto não ressarcível por família assentada, correspondente à dotação inicial de meios produtivos, imprescindíveis a propiciar à posse da terra o exercício de sua função social. Esse gasto é não ressarcível pelo seu caráter de bem público não apropriado privadamente, enquanto que a terra e a moradia caracterizam-se como bens apropriáveis.

No período de implantação realizam-se investimentos iniciais específicos de Reforma Agrária, que aqui estão quantificados por família. Há outros investimentos que não requerem ação orçamentária vinculatória, mas são imprescindíveis ao objetivo de geração da produção, da renda e do emprego no processo de Reforma Agrária. São esses investimentos que garantirão a geração do excedente familiar, compatível com uma estratégia de longo prazo de viabilização econômica e de consolidação do projeto produtivo do assentamento. Estes são: investimentos no Plano de Safra e gastos sociais e de infra-estrutura recomendáveis à garantia de direitos básicos de cidadania.

Na gestão dos recursos de crédito de investimento, o grupo será estimulado a utilizá-lo por meio de associações ou cooperativas, orientada a decidir suas prioridades de forma a somar oportunidades locais e territoriais. A gestão ambiental e a participação de todos nas decisões coletivas serão fundamentais, bem como a valorização da participação e dos projetos protagonizados pelas mulheres.

Conjuntamente com os recursos previstos pelo Plano de Safra - custeio, seguro e comercialização – propõe-se disponibilizar recursos de investimentos produtivos para as famílias assentadas, visando:

- preparar as atividades produtivas iniciais que permitirão gerar renda e excedente, além do auto-consumo;

- organizar o assentamento no sentido de viabilizar o projeto produtivo;

- implementar o projeto produtivo, coerente com a estratégia territorial de desenvolvimento.

Os investimentos produtivos a serem realizados nos assentamentos respondem economicamente a duas situações: ao processo de organização interna do assentamento, criando as condições iniciais de garantia do autoconsumo e de geração de excedentes; e, ao processo mais amplo de desenvolvimento do assentamento, coerente com as perspectivas de integração produtiva e de sua vinculação com o desenvolvimento territorial.

Nesse sentido, os recursos previstos para apoiar tais investimentos devem prever estas duas dimensões, sendo modulares no seu limite superior de disponibilidade conforme a coerência do projeto com a estratégia mais global.

O financiamento à produção anual de curto prazo e os recursos necessários à garantia de comercialização mínima da produção dos assentamentos - compras garantidas de um salário mínimo por família, já estão consignadas e garantidas no Plano de Safra da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária - 2003-2004. Para os anos subseqüentes, o Plano de Safra, na época oportuna, planejará a alocação dos recursos necessários à provisão da liquidez na produção e a garantia de comercialização, que são peças imprescindíveis ao sucesso econômico da Reforma Agrária.

Haverá ainda um gasto social, vinculado a direitos sociais fiscalmente onerosos, mas que já estão financiados nos orçamentos específicos – Seguridade Social, FUNDEF, e Habitação –, que demanda uma ação coordenada do governo federal e de pactuação com Estados e Municípios, de sorte a garantir no período de implantação e nos territórios objeto do Plano, a realização dos investimentos básicos na construção da escola fundamental, do Posto de Saúde e da infra-estrutura urbana, com que se dotará a área contígua do assentamento dos serviços públicos necessários ao convívio cidadão.

O acesso a investimentos de longo prazo, financiados pelo PRONAF A, estará condicionado pelas exigências dos projetos produtivos e pelas metas de produção, renda e excedente de forma a compatibilizar estes compromissos financeiros com o início do pagamento das parcelas anuais do débito ressarcível com a terra e moradia.

O crédito de longo prazo de PRONAF, os programas específicos de BNDES e os recursos em fase piloto de experimentação junto ao BID são as principais linhas de fomento público à consolidação dos projetos produtivos dos assentamentos, sem prejuízo de programas específicos de capacitação e da garantia da assistência técnica e extensão rural.

5.2.3. Financiamento, custos e benefícios

Os gastos específicos de Reforma Agrária após o período de implantação - terra e moradias - são ressarcíveis ao Tesouro. O valor da terra é calculado pelo seu preço de mercado a épocas da imissão na posse, e será atualizado por um índice regionalizado de preço da terra, que concretize o principio constitucional de preservação do valor real deste recurso no mercado. Desta forma, o assentado pagará 5% desse valor atualizado, quitando-o após vinte pagamentos anuais, quando então receberá a transferência plena do domínio.

A dívida fundiária da Reforma Agrária, atualmente indexada a valor financeiro (Taxa Referencial + juros de 6% aa), não será objeto de quitação pelo assentado, mas tão somente o seu valor real relacionado ao preço de mercado da terra nas condições locacionais (região) e de qualidade natural (categoria de terra), que se admite como critérios aplicáveis à indexação do preço da terra, mencionado anteriormente. A indexação financeira dessa dívida atualmente em vigor será objeto de proposta de alteração.

O valor da divida fundiária da União, constituída com base na desapropriação de terras improdutivas destinadas a Reforma Agrária, é instituída sob a forma de Títulos da Divida Agrária (TDA), resgatáveis em até vinte anos, com cláusula de preservação de valor real (art.184 da Constituição Federal), ou seja, pela atualização do valor da coisa desapropriada, segundo o critério do seu preço de mercado.

Essa dívida, assim fundamentada, vem sendo distorcida por procedimentos e normas infraconstitucionais, que a afetam em dois dos seus pilares básicos: a) os prazos de resgate, que tem sido sucessivamente encurtados; b) o método de valorização da TDA, que tem sido financeirizado (Taxa Referencial do Mercado Financeiro, acrescida de remuneração de 6% ao ano, conforme dispõe o Decreto de 578 de 2407/91).

Esses procedimentos tendem a converter a TDA, de um titulo de longo prazo, vinculado ao preço da terra, em um ativo de curto prazo, altamente valorizado e com alta liquidez - três critérios que distorcem os princípios constitucionais e invertem o sentido da divida fundiária: de mecanismo facilitador da Reforma Agrária, pelo recurso forçoso a divida de longo prazo, retroage-se a divida de curto prazo, com oferta de prêmio financeiro líquido ao detentor da terra improdutiva.

Em razão dessa distorção na gestão da dívida fundiária, ao não se mudar a regra atual de indexação da TDA, restaria ao final do período um saldo devedor, que se não é legitimo cobrá-lo do assentado, também não o é do contribuinte. Na verdade esse é um saldo ficticiamente estabelecido, baseado na conversão da Dívida Fundiária aos mesmos princípios da Dívida Pública, quando ambas tem causas geradoras distintas, ”ipso-facto” teriam que contar com critérios de gestão diferenciados.

Portanto, o Plano prevê proposta de alteração de do critério atual de indexação financeira da TDA (Decreto n° 578 de 24/07/91), mantendo a vigência da cláusula constitucional legítima de preservação do valor de mercado da terra desapropriada. Isto implica em indexar o TDA ao mesmo índice do preço da terra que reajustará a dívida do assentado.

Para quitação da dívida habitacional aplicar-se-á igual critério - 20 parcelas anuais, com valor inicial fixado em 5,0 mil reais, reajustado por algum índice de custo de construção. Poderão ser, analisadas formas alternativas de pagamento destas parcelas anuais, como por exemplo, por meio de jornadas opcionais de trabalho, controláveis pelo INCRA, nas construções previstas no Plano.

A capacidade para iniciar a quitação destes empréstimos exige que as famílias assentadas gerem um excedente mínimo compatível com o pagamento monetário anual de 5% do preço da terra e eventualmente de 5% do valor da moradia. Ademais, é necessário que disponham de alguma sobra de recursos, de sorte a poder investir em novos ativos que lhes permitam caminhar para a consolidação do assentamento.

A meta de renda familiar bruta deverá incorporar o valor da produção vendida, o autoconsumo e os rendimentos familiares independentes da produção agrícola, que serão alcançadas mediante ações governamentais múltiplas: a) pela garantia de renda para a agricultura familiar (Plano de Safra - compras da agricultura familiar); b) pela venda em mercados locais; c) pela produção para o auto consumo; d) pela incorporação da renda de cidadania, obtida e ampliada mediante programa de disseminação de direitos sociais básicos (Seguridade Social e Cartão Unificado de Renda Familiar); e) por uma renda complementar - de trabalho assalariado agrícola e não agrícola.

As despesas orçamentárias (por família) que são específicas da Reforma Agrária estão aqui estimadas com base na experiência recente (do INCRA) da execução da Reforma Agrária e correspondem aos seguintes valores:

- Despesas associadas à emissão de TDA's - 15 mil reais por família;

- Cinco mil reais para construção de casa simples, que é a estimativa de custo de construção utilizada pelo INCRA.

- Gasto de implantação “não ressarcível” de 
R$ 11.000,00, compreendendo benfeitorias pré-existentes, ajuda inicial (manutenção-familiar), adicional para famílias assentadas na região semi – árida, infra-estrutura (estradas), vistorias, assistência técnica, capacitação, e topografia.

Com base nos custos unitários apresentados anteriormente, pode-se planejar diferentes orçamentos plurianuais para a Reforma Agrária de acordo com as metas globais e anuais que ai se assuma.

Além dos empregos diretos gerados na área do assentamento (de 2,5 a 3, de acordo com as pesquisas), deve-se adicionar um emprego indireto fora da atividade agrícola, associado aos investimentos em infra-estrutura econômica e social, externos aos assentamentos.

5.2. Cadastro de Terras e Regularização Fundiária

A concentração da propriedade da terra sustenta-se, também, pela ausência de informações públicas e de um cadastro consistente que impedem que o Estado brasileiro se assenhore de todo o território nacional.

Vigora uma situação de ilegalidade e instabilidade jurídica na maior parte do território nacional. Os dados do Cadastro do Incra indicam que 50,86% da área total do território brasileiro está na condição de cadastrada. Há, ainda, situações de apropriação ilegal de terras devolutas ou mesmo já arrecadadas, e irregularidades no cadastro que permitem que em alguns casos a área dos imóveis cadastrados supere a própria área total do estado.

Além disso, o estatuto jurídico em relação à posse da terra tem sido um sério obstáculo ao desenvolvimento de uma agricultura familiar capaz de obter sustentabilidade econômica e social. A situação de fragilidade jurídica decorre de um conjunto diversificado de situações que remontam ao padrão de ocupação ancestral da terra (quilombolas, ribeirinhos, extrativistas), a ação do Estado (ocupantes de áreas públicas e devolutas) a falta de acesso dos instrumentos jurídicos de regularização (ocupantes da sua própria terra não regularizados, ocupantes de terras particulares portadores de direito de usucapião). São mais de um milhão de agricultores brasileiros, distribuídos em todos os estados, com posses de até 100 ha.

Seja qual for a origem da fragilidade jurídica da posse as conseqüências são comuns: o obstáculo ao acesso ao crédito e políticas de fomento e comercialização, a instabilidade quanto ao seguimento pacífico da posse, a não indenização quando sua área é objeto de desalojamento por obra ou afetação pública. Não é a toa que são nas áreas de maior concentração de posses irregulares que costumam ocorrer os índices mais altos de violência associada à questão agrária.

A importância de um recadastramento de todos os imóveis rurais e da revisão das normas que regem o processo de registro das propriedades é ainda maior quando se observa que as possibilidades de obtenção de terras para Reforma Agrária estão condicionadas por dois indicadores que dependem das informações contidas no Cadastro do INCRA: o módulo fiscal e os índices de produtividade.

Por isso, que o Plano Nacional de Reforma Agrária tem como uma de suas prioridades a constituição do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR de uso múltiplo com a utilização de imagens de satélite e do georeferencimanto de todos os imóveis rurais, que resultará progressivamente num novo mapa fundiário do país e em referência obrigatória para a formulação e implementação de políticas de desenvolvimento rural.

Por meio de uma integração do INCRA com os órgãos estaduais será executado um amplo processo de regularização fundiária visando: a regularização das pequenas posses de boa fé e a arrecadação de terras devolutas, sua reincorporação ao patrimônio público e destinação para o assentamento de trabalhadores rurais. Permitirá, também, promover ações anulatórias sobre ocupações de terras com registros irregulares e a regularização de áreas de posseiros agricultores familiares.

A prioridade de implantação do programa de regularização fundiária levará em conta entre outros fatores a densidade de pequenas posses na região, a previsão de obra ou intervenção pública capaz de instabilizar as pequenas posses (como é o caso da transposição de águas do São Francisco ou o asfaltamento da BR 163), a disposição do respectivo governo do estado em formar parceria para a implantação do projeto e a existência de conflito motivado por questões fundiárias.

Outro aspecto importante para viabilizar estes pequenos produtores é articulação da política de regularização fundiária com políticas de desenvolvimento regional, assistência técnica e acesso ao crédito. De tal forma que a superação da barreira jurídica do pleno acesso a terra possa significar também uma inserção qualitativamente superior na esfera da produção e da comercialização de seus produtos.

O custo previsto é de R$ 500,00 por estabelecimento, totalizando um gasto de           R$ 62.500.000,00 ao ano, já previsto no acordo de empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e que abrange também o cadastramento georeferenciado.

As metas do Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária são as seguintes:

- Cadastro georeferenciado de 2,2 milhões de imóveis rurais em 4 anos e de 4,8 milhões em 8 anos.

- Elaboração do Mapa Fundiário e do Cadastro de Terras do Brasil, em 8 anos.

- Regularização de 500 mil posses de boa fé de até 100 ha em 4 anos e 1 milhão em 8 anos.

- Arrecadação de terras devolutas, em conjunto com os estados, e sua destinação para o assentamento de 45 mil famílias em 4 anos e 105 mil em 8 anos.

- Constituição de uma base de dados qualificadas para a cobrança do Imposto Territorial Rural.

5.3. Recuperação dos assentamentos

A recuperação e consolidação dos assentamentos criados ao longo dos últimos anos são prioridades do Plano Nacional de Reforma Agrária. A precariedade de dados institucionais sobre a situação econômica e social dos assentamentos, apesar das recentes pesquisas realizadas, reforça a importância de combinar as ações de recuperação com a implantação de um sistema gerencial de monitoramento. O aperfeiçoando do SIPRA, o sistema de informações do INCRA, inclui a incorporação e o tratamento dos dados gerados pelo Censo dos Assentamentos realizados em 2002.

Além disso, o cruzamento das informações sobre as obras fisicamente implantadas com as dos contratos e convênios que as originaram, bem como com outras informações administrativas disponíveis, serão fundamentais para a formulação de estratégias gerais e específicas de recuperação dos assentamentos, que incorporem a participação das entidades e órgãos governamentais municipais e estaduais.

Há uma similaridade do esforço de recuperação com o do desenvolvimento dos assentamentos, porém não se pode deixar de reconhecer suas especificidades e, particularmente, as diferenças no âmbito da experiência organizativa e produtiva.

Os assentamentos que apresentam omissão em múltiplas de suas etapas de implantação serão objeto de uma ação diferenciada, de acordo com suas potencialidades, e combinada de diferentes instrumentos orientada para sua recuperação econômica e produtiva, social (das condições de vida) e ambiental. Se for o caso, haverá uma redefinição do projeto produtivo que orienta seu desenvolvimento por meio de discussões com os assentados e suas organizações. A complementação dos investimentos previamente designados, bem como os investimentos sociais e infra-estruturais básicos - escola fundamental, posto de saúde e habitação, ainda não realizados serão assegurados. Além disso, contratos específicos de custeio produtivo e de apoio à comercialização previstos no Plano de Safra serão implementados.

O atual Programa de Aperfeiçoamento e Consolidação dos assentamentos do INCRA (PAC) ampliará significativamente seu raio de ação para alcançar o total das unidades que necessitam de recuperação.

A infra-estrutura social – como estradas, energia elétrica, habitação, saneamento – será viabilizada por recursos oriundos dos orçamentos dos Ministérios e órgãos federais respectivos, pois a eles corresponde a responsabilidade de garantir tais serviços inclusive no meio rural. Os assentamentos de Reforma Agrária, por exemplo, já foram incluídos como prioridade do Programa Luz para Todos, do Ministério das Minas e Energia.

O Plano prevê a regularização da situação do passivo dos assentamentos em relação ao licenciamento ambiental, adequando-os à resolução 289/01 do Conama e ao estabelecido pelo Termo de Ajuste de Conduta formalizado pelo Ministério do Meio Ambiente, Ibama, Ministério Público Federal, Incra e Ministério do Desenvolvimento Agrário.

5.4. Crédito Fundiário

O Programa de Crédito Fundiário integra o Plano Nacional de Reforma Agrária com caráter complementar ao instrumento da desapropriação. É um mecanismo de acesso a terra por meio do financiamento da aquisição de imóvel rural e de investimentos básicos e comunitários apresentados pelos beneficiários que produzam aumento da renda e da produção de alimentos a melhoria das suas condições de vida e a dinamização das economias locais e o desenvolvimento local sustentável.

Possibilita a aquisição de terras nos casos que as áreas não são passíveis de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária e, ainda, incorporar ao universo da agricultura familiar e das áreas reformadas as áreas inferiores a 15 módulos fiscais e terras produtivas superiores a 15 módulos.

O Programa resulta na criação de ocupações produtivas permanentes para as famílias beneficiadas, o aumento da sua renda e a melhoria da sua qualidade de vida. Contribui, ainda, para enfrentar o problema do êxodo rural e da concentração fundiária, pois parte significativa dos agricultores familiares não tem sucessor e suas áreas tendem a ser adquiridas por grandes proprietários, por pessoas do meio urbano (industriais, comerciantes, profissionais liberais), ou ser abandonadas, como as “taperas”, cada vez mais numerosas nos estados do Sul.

Subdivide-se em três linhas que vão beneficiar os trabalhadores rurais mais pobres, em especial do Semi-Árido nordestino (Combate à Pobreza Rural), os jovens de 18 a 24 anos (Nossa Primeira Terra) e os agricultores familiares com terra insuficiente (Consolidação da Agricultura Familiar), públicos prioritários das políticas de combate à fome e de inclusão social do Governo Federal.

O financiamento da aquisição de terras famílias utiliza-se de recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária providos pelo Governo Federal e é reembolsável pelos beneficiários. Os projetos comunitários podem ser de infra-estrutura básica (moradia, abastecimento de água, eletrificação, estradas internas à propriedade), de caráter produtivo (formação de pastos, instalações, conservação de solos e recuperação de áreas degradadas), de estruturação inicial das unidades produtivas (roças de subsistência e produções ou criações de autoconsumo, custeio das primeiras safras, aquisição de animais e plantio de plantas perenes), ou destinados à formação de poupança pelas famílias ou as associações (fundos de poupança ou investimento, fundo rotativo comunitário, capital de giro para as associações, participação em cooperativas de crédito) por meio de mecanismos vinculados aos financiamentos do Programa.

No caso da linha de financiamento “Combate à Pobreza Rural” e “Nossa Primeira Terra os recursos para os projetos comunitários não são reembolsáveis e são oriundos do Banco Mundial. Já para a linha “Consolidação da Agricultura Familiar” os recursos são reembolsáveis e oriundos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária.

Os beneficiários podem dispor, ainda, de uma ajuda de custo inicial, que permite a manutenção da família nos primeiros meses do projeto e o investimento do trabalho familiar na estruturação da unidade produtiva e na implantação de projetos comunitários. Contam, ainda, com uma quantia destinada à contratação de assistência técnica por meio das próprias associações.

Os beneficiários do Crédito Fundiário terão acesso automático ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf - A), voltado para os beneficiários da Reforma Agrária, que permite o desenvolvimento e a consolidação das atividades produtivas iniciadas no âmbito do Programa. Terão, também, acesso a outros programas implementados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ou pelo Ministério Extraordinário da Segurança Alimentar - MESA, como políticas de acesso aos mercados, compras da agricultura familiar, preços mínimos, seguro safra, outras linhas do Pronaf (Agregar, Mulher, Jovem) e outros.

Os beneficiários do Programa - trabalhadores sem terra ou minifundistas – por meio de suas associações terão ampla autonomia para: a seleção dos participantes; a escolha e a negociação das terras; elaboração de propostas de financiamento; determinar os investimentos comunitários e produtivos, a capacitação e a avaliação; escolher os prestadores de assistência técnica; e, definir as formas de organização da associação e da produção.

A estratégia de implantação do Programa está baseada na descentralização das ações, na participação dos Estados, municípios e das comunidades de forma a assegurar moradia, estradas, eletrificação e abastecimento de água, além do acesso aos demais programas sob responsabilidade do poder público local. Para assegurar a participação e o controle social atribuiu-se um grande poder de decisão aos Conselhos de Desenvolvimento Rural, desde o nível municipal até o nacional.

5.5. Promoção da Igualdade de Gênero na Reforma Agrária

O Plano Nacional de Reforma Agrária assume o desafio de enfrentar o padrão secular de subordinação e negação das mulheres rurais enquanto sujeitos políticos e econômicos do mundo rural, assumindo que cabe ao Estado a implementação de políticas dirigidas à superação dessa desigualdade social.

Nesta perspectiva, as ações do Plano e, em particular, o assentamento de Reforma Agrária, são consideradas como espaços de reconstrução de relações econômicas, sociais e culturais em relação à terra e seu uso, mas também de constituição de novas relações sociais e comunitárias. Este novo e complexo espaço de vida e trabalho reúne sujeitos diferentes cujas necessidades devem se expressar na construção de infra-estrutura e de programas que respondam aos desafios da produção econômica e da reprodução social.

A situação de desigualdade social expressa-se num número maior de mulheres entre os mais pobres do campo e numa participação expressiva nas ocupações não remuneradas do setor agropecuário. Apenas 7% dos benefeciários/as do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF, no período de 1996 a 2000 eram mulheres. No mesmo período, as mulheres eram apenas 12,6% do público atendido pela Reforma Agrária. Além deste escasso acesso, há uma invisibilidade das mulheres como demandantes da Reforma Agrária já que a proporção entre os gêneros na condição de assentados, assentados/as titulados/as, acampados e candidatos inscritos não é proporcional.

A invisibilidade das contribuições econômicas das mulheres rurais e a denominação do seu trabalho como auxiliar mostra a importância dos laços familiares nos mecanismos de reprodução hierárquica e das relações de poder no interior das famílias. Há que se considerar, portanto, a existência de distintas capacidades e interesses entre os membros da família e as diferenciações culturais e sociais das mulheres na formulação e implementação das ações do Plano.

As iniciativas de ampliação dos direitos econômicos e políticos das mulheres rurais e de seu protagonismo envolvem o reforço de alternativas econômicas e a criação de oportunidades de geração de emprego e renda. Pretende-se ampliar e fortalecer a participação das mulheres nas atividades produtivas gerais do assentamento e das áreas reformadas, além do apoio a projetos específicos, a iniciativas de agregação de valor e geração de renda, do resgate das práticas de medicina tradicional, do artesanato, da valorização de formas tradicionais de produção e de projetos de capacitação em diversas áreas como manejo florestal, piscicultura, gestão entre outros.

O Plano prevê o aperfeiçoamento do sistema de crédito já disponível, especialmente o PRONAF A, buscando a ampliação do acesso das mulheres, bem como o incentivo ao financiamento da produção de grupos de mulheres com aval solidário. A assistência técnica, condição para o sucesso das atividades produtivas, será orientada para integrar todos os membros do grupo familiar (homens, mulheres, jovens e idosos) na tomada de decisões e nas atividades produtivas.

Ao reconhecer que as relações de gênero como um dos aspectos estruturantes das relações sociais no meio rural, o Plano trata as mulheres não só como pessoas beneficiárias no interior dos núcleos familiares, mas também como agentes políticos na construção da Reforma Agrária e da consolidação da agricultura familiar. Portanto, além de políticas específicas, o Plano prevê a aplicação do princípio da igualdade entre homens e mulheres em todos os procedimentos da Reforma Agrária.

Em relação ao acesso a terra, o Plano prevê a aplicação no conjunto das ações do princípio expresso na norma do Incra (Portaria nº 979 de 30 de setembro de 2003) que tornou obrigatória a titulação conjunta de homens e mulheres. Na realização de cadastramento, de contratos e titulações (definitivas ou de concessão de uso), constarão obrigatoriamente o nome da mulher e do homem, independente da condição civil. Isto envolverá atividades de capacitação de funcionários e gestores, revisão de procedimentos e o estabelecimento de uma nova cultura institucional. Nos casos de separação conjugal o Incra incidirá sobre o direito de permanecer na parcela, dando prioridade para as mulheres.

As restrições das mulheres para tornarem-se beneficiárias da Reforma Agrária e do crédito aparecem diretamente associados ao seu precário acesso aos documentos civis e trabalhistas. O Plano prevê a implementação de um programa permanente de documentação das mulheres trabalhadoras rurais, por meio de uma articulação interministerial.

O Plano valoriza a implantação de equipamentos sociais nos assentamentos que contribuam para uma alterar a divisão do trabalho doméstico, como brinquedotecas, restaurantes coletivos e lavanderias comunitárias.

Em relação à educação, o Plano prevê a inserção de conteúdos de gênero e de respeito aos direitos das mulheres que contribuam para a não reprodução de padrões sexistas nos cursos do Pronera, inclusive de capacitação dos/as professores/as.

5.6. Titulação e Apoio ao Etno-desenvolvimento de Áreas Remanescentes de Quilombos

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu nas suas Disposições Transitórias, especificamente no Artigo 68, o reconhecimento do território das comunidades remanescentes de quilombos e atribuiu ao Estado o dever de emitir os títulos respectivos. Estas comunidades correspondem a grupos étnicos que se auto-definem como tal a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias.

O quadro atual é de invisibilidade destes grupos sociais perante o Estado e a sociedade. Isso em função do desconhecimento do real universo destas comunidades, da ausência de políticas públicas adequadas de reconhecimento dos territórios e da garantia do acesso a direitos sociais e econômicos e, ainda, da restrita destinação de recursos.

As informações sobre as comunidades quilombolas são escassas e precárias. Não existe um levantamento geral de dados sobre todas as comunidades e no caso das comunidades em que existem dados disponíveis eles são incompletos. O que se tem disponível provem de relatórios de andamento de processos, de identificação de conflitos e listagem das comunidades tituladas.

Passados 15 anos, apenas 71 comunidades foram tituladas, a maioria no estado do Pará e em terras devolutas. Um montante insignificante quando comparado com o total de 743 ou com as estimativas não oficiais que indicam a existência de mais de 2.000.

Persistem conflitos em 55 das áreas tituladas, a maioria decorrente da ocupação irregular por parte de fazendeiros, posseiros e até por projetos de órgãos do governo estaduais e do federal. Há ainda, casos de sobreposição destes territórios com unidades de conservação ambiental.

A Fundação Cultural Palmares, de 2000 a 2003, teve como uma de suas atribuições à identificação, reconhecimento e titulação das comunidades quilombolas no país. No momento estão sendo redefinidas as competências dos órgãos federais envolvidos e os instrumentos apropriados. O MDA, por meio do Incra será o órgão responsável pela implementação das ações de regularização fundiária das comunidades quilombolas e  haverá a possibilidade de desapropriação de áreas particulares para fins de reconhecimento desses territórios e a criação de instrumentos e políticas de para garantir a preservação das suas características culturais.

O Plano reconhece que este setor apresenta demandas distintas daquelas apresentadas pelos acampados e assentados, com suas raízes culturais e religiosas específicas. Será implementada uma política de regularização fundiária que garanta o direito de uso e posse, bem como o acesso aos instrumentos de política pública que favoreçam a permanência dos quilombolas na terra, sob coordenação do Programa de Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, em conjunto com o INCRA.

As comunidades a serem tituladas serão identificadas, mapeadas e sua situação dominial será apurada, prevendo-se, quando for o caso, a remoção dos ocupantes não-quilombolas. Os critérios para seleção das áreas a serem tituladas considerarão: a ocorrência de conflitos; áreas passíveis de titulação imediata, segundo parecer da Fundação Cultural Palmares; inserção no Programa Fome Zero; localizadas nos territórios definidos pelo MDA e em terras devolutas.

Além das ações voltadas para a regularização fundiária, o Plano prevê ações de promoção do etnodesenvolvimento e a segurança alimentar das comunidades quilombolas. Trata-se de aproveitar suas experiências históricas e os recursos reais e potenciais da sua cultura, de acordo com projetos definidos segundo seus próprios valores e aspirações, portanto, a partir da capacidade autônoma de uma sociedade culturalmente diferente para guiar seu desenvolvimento.

Para viabilizar os projetos produtivos será garantido crédito e assistência técnica, além da necessária capacitação dos técnicos e gestores públicos e da revisão das normas sobre os procedimentos de regularização e das ações voltadas para a criação de infra-estrutura local, fomento à produção e garantia da segurança alimentar.

5.7. Reassentamento de não índios ocupantes de terras indígenas

Aproximadamente um terço do total das 154 terras indígenas indicadas pela Funai necessitam de confirmação dos dados em campo e 20% conta apenas com um levantamento parcial. Os dados disponíveis, portanto, não indicam com exatidão o número de famílias de não índios ocupando terras indígenas, nem a dimensão das áreas ocupadas.

A atuação do MDA, sob a supervisão do Programa Nacional de Ações Afirmativas, se dará de forma conjunta com a Funai, integrando procedimentos administrativos comuns e complementares no processo de demarcação das terras indígenas, a fim de prever desde este momento as ações de reassentamento de ocupantes não índios. Exigirá a integração desta ação com outras políticas públicas em busca de uma integração local e a participação e o controle social do programa por parte dos povos indígenas e dos posseiros envolvidos definindo inclusive metas e procedimentos a serem adotados.

O Plano prevê a atualização das informações sobre a demanda de reassentamento, a criação de um sistema de gestão específica, a adequação das normas do MDA/Incra e a capacitação de funcionários e gestores. As ações de desintrusão terão como prioridade às terras indígenas onde há a ocorrência de conflitos, aquelas que já receberam ações indenizatórias de benfeitorias de boa fé por parte da Funai e que se enquadram nos critérios de seleção do público potencial para reassentamento.

Além da desintrusão, o Plano prevê o apoio ao etnodesenvolvimento dos povos indígenas, por meio de políticas de autosustentação das comunidades que contemplem a proteção e recuperação ambiental das terras, o apoio às economias indígenas e a certificação dos produtos. Isso envolve o fomento de atividades produtivas (crédito, assistência técnica e extensão rural), de segurança alimentar e de valorização de sua cultura e práticas tradicionais, que contará com a integração de políticas públicas federais que valorizem a diversidade e os conhecimentos e garantam um novo patamar de bem estar para os povos indígenas.

5.8. Reserva Extrativista e Assentamento Florestal

As Reservas Extrativistas foram criadas pelo Ministério do Meio Ambiente e representa o reconhecimento e a incorporação pelo Estado de uma experiência bem sucedida implantada pelos povos da floresta, um amplo universo de trabalhadores rurais que vivem de atividades e em condições diferenciadas.

Uma estimativa inicial indica a existência de cerca de 100 mil seringueiros, 60 mil pessoas vivendo da extração da castanha. As quebradeiras de côco de babaçu, na sua grande maioria mulheres, comporiam um universo de cerca de 300 mil pessoas, nos estados do Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí. Estima-se, ainda, para a região Amazônica a existência de cerca de 700 mil agricultores familiares com distintas situações de domínio da terra.

Depois destas áreas serem reconhecidas e cadastradas pelo INCRA este segmento da população rural passa a ter acesso ao crédito do Pronaf e às demais políticas de infra-estrutura social aplicadas aos assentamentos.

Além das Reservas Extrativistas, o reconhecimento das especificidades dos biomas e a necessidade de não se repetirem políticas fundiárias mal sucedidas na região amazônica levou o governo federal a propor a criação de um novo modelo de assentamento nessa região.

O assentamento florestal destinado às populações tradicionais baseia-se num compromisso com a sustentabilidade ambiental e com a viabilidade econômica e corresponde a implementação de atividades sustentáveis de exploração dos recursos florestais. O objetivo é identificar alternativas para o uso dos recursos naturais nos assentamentos, principalmente nos biomas da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga. A exploração da floresta natural pode associar-se a sistemas agroflorestais para o atendimento das necessidades de subsistência das famílias.

O Assentamento de Produção Florestal Sustentável, em base familiar e comunitária, de interesse social, econômico e ambiental é um compromisso do governo federal e uma prioridade do Plano Nacional de Reforma Agrária.

5.9. Atingidos por barragens e grandes obras de infra-estrutura

Os atingidos por barragens correspondem às populações habitantes das margens de mananciais onde serão construídas unidades de geração de energia elétrica e grandes obras de infra-estrutura. Hoje esta população está estimada em 10.000 famílias, sendo que, até o ano de 2006, com as novas obras previstas, estima-se que atinja mais 70.000 famílias.

Até o momento, são bastante débeis as políticas de reassentamento das populações atingidas por tais obras, ficando estas, na maioria das vezes, a mercê da iniciativa das empresas geradoras de energia que, em geral, não considera a necessidade de serem gestados novos projetos produtivos que promovam a melhoria da qualidade de vida.

O Plano Nacional de Reforma Agrária prevê a implementação de uma política específica de reassentamento deste segmento da população rural, coordenado pelo governo federal.

5.10. Populações Ribeirinhas

As populações ribeirinhas habitam, principalmente, os estados de Amazonas, Rondônia, Acre, Pará, Mato Grosso, Amapá e São Paulo. Vivem na beira de rios, riachos em condições de extrema pobreza. Durante seis meses cultivam produtos de subsistência e até criam gado às margens dos rios. Na outra metade do ano passam em suas casas de palafita ou no único meio de transporte local – o barco – sem realmente “pisarem o chão”, período no qual cerca de 90% da mata fica inundada e os animais ficam em pequenos cercados suspensos.

Estima-se que em toda a região Amazônica sejam mais de 600 mil pessoas, sendo que cerca de 300 mil no estado do Amazonas. O Plano Nacional de Reforma Agrária reconhece este setor como parte de seu público alvo e prevê a elaboração e implementação de políticas públicas, baseada na cultura e tradições desse povo e dirigidas a promover a melhoria da qualidade de vida e abrir novas possibilidades produtivas.

- Universalização do acesso a direitos: Educação, Cultura e Seguridade Social

# 6.1. Programa Nacional de Educação do Campo

Desde 1998, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA coordena a execução do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Envolve uma ampla articulação interinstitucional de Estados, universidades e movimentos sociais com o objetivo de fortalecer a educação nos assentamentos por meio de metodologias específicas. Desta forma, pretende-se reduzir o índice de analfabetismo de jovens e adultos trabalhadores (as) rurais, residentes nos acampamentos e assentamentos de Reforma Agrária e promover a elevação do nível de escolarização formal desta população, ampliando o acesso ao ensino fundamental e médio, priorizando a sua oferta associada à formação técnico-profissional destes jovens e adultos.

Abrange projetos de educação de jovens e adultos, a oferta de formação continuada e escolarização (média e superior) de membros das próprias comunidades para educadores de ensino fundamental, formação técnico-profissional (agropecuária, saúde comunitária, comunicação social) com ênfase no desenvolvimento sustentável, além de apoiar a produção de materiais didáticos pedagógicos específicos para o campo.

A metodologia de trabalho, composta por uma combinação do tempo escolar e na comunidade permite articular os saberes aprendidos na escola e os saberes desenvolvidos no assentamento em que os alunos moram. Concebe a construção do conhecimento pela prática dos assentados e suas decisões de mudança, assim os alunos devem desenvolver o diagnóstico da realidade de cada assentamento via metodologias participativas.

Atualmente, o PRONERA contabiliza parcerias com 30 universidades públicas, federais e estaduais, que executam 50 convênios, estando matriculados 41.990 estão matriculados nos cursos de EJA, 1.406 nos cursos de nível médio e Técnicos Profissionalizantes e 750 nos cursos de nível superior.

Nos próximos meses, o Ministério da Educação, com a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e de diversos setores sociais, concluirá a elaboração de uma proposta de Política Nacional de Educação do Campo, que, certamente, implicará numa ampliação expressiva do acesso da população rural a este direito fundamental.

  - Seguridade Social

Como parte da estratégia de desenvolvimento e consolidação dos assentamentos como espaços de trabalho e qualidade de vida, o Plano prevê ações visando garantir o acesso por parte dos homens e mulheres beneficiárias à saúde pública, assistência social e previdência social.

Por meio de uma ação integrada com outros ministérios será implementado um programa de disseminação de direitos sociais básicos e de documentação que possibilitarão que seja incorporada à renda familiar uma renda de cidadania que contribuirá com o estabelecimento de uma existência digna.

  - Acesso à cultura

O Plano de Reforma Agrária reconhece o direito das comunidades rurais à cultura, entendida como a valorização de suas práticas culturais e o acesso aos bens civilizatórios da humanidade.

O MDA irá estender aos assentamentos de Reforma Agrária e às comunidades rurais beneficiadas pelo Plano o projeto Arca das Letras, que vem sendo implementado em caráter piloto no nordeste e no estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de proporcionar alternativas de estímulo à leitura desenvolvida com uma metodologia apropriada ao meio rural e coordenada por monitores da própria comunidade.

Em conjunto com o Ministério da Cultura está em elaboração uma política cultural para o meio rural brasileiro, a ser incorporada ao Plano Nacional de Reforma Agrária.

- Um novo marco jurídico-institucional

A consecução dos objetivos estabelecidos neste Plano exige modificações nas normas jurídicas e administrativas que regem o processo de obtenção de terras, implantação e desenvolvimento dos assentamentos e as ações dirigidas aos diversos segmentos que compõem o público alvo, como é o caso das comunidades quilombolas, os extrativistas, entre outros.

Faz-se necessária, também, recuperação e o fortalecimento institucional do INCRA, o seu principal órgão executor, envolvendo ações de valorização, reestruturação, revisão de normas. Está em curso a discussão de uma nova estrutura organizacional para o INCRA que prevê: a recomposição de sua força de trabalho por meio de concurso público; a instituição de um Plano de Carreira; a sua modernização tecnológica; e, um amplo plano de capacitação visando qualificar e motivar seus funcionários.

Coerente com o compromisso do Governo Federal de transparência na ação pública o Plano prevê a divulgação regular de informações sobre as ações que compõem o processo de Reforma Agrária. Isto foi iniciado pela divulgação mensal do Relatório da Ouvidoria Agrária e se seguirá com a divulgação do andamento dos processos de obtenção de terras e de dados sobre os assentamentos.

A realização da Reforma Agrária, determinada pela Constituição Federal, obedece a um conjunto de normas que disciplinam a atuação do órgão executor e da Justiça. São leis complementares, leis comuns, decretos e instruções normativas.

Esse conjunto, além de defasado, contém disposições que entorpecem e encarecem indevidamente os procedimentos da obtenção de terras para distribuição a famílias necessitadas. Trata-se de normas que facilitam os subterfúgios usados para impedir ou atrasar as vistorias e avaliação dos imóveis suscetíveis de desapropriação por interesse social, que promovem a elevação indevida das indenizações aos desapropriados e que dificultam a propositura de ações discriminatórias e a conseqüente arrecadação das terras devolutas de forma a dar segurança jurídica a proprietários e posseiros.

Reafirma-se a necessidade de avanços na ordem constitucional estabelecida pela Constituição Federal em 1988, no que diz respeito ao delineamento, à proteção ao direito de propriedade e ao próprio contorno jurídico do Programa de Reforma Agrária abrigado pelo capítulo III, Título VII da CF.

# Entretanto, a opção deste Plano foi priorizar a apresentação à sociedade brasileira de propostas de modificações infraconstitucionais e de normas visando agilizar o processo de obtenção de terras, de implantação de assentamentos e o cumprimento constitucional da função social da propriedade.

Medidas propostas

- Revisão do conceito de propriedade reformável com a inserção de coeficientes de aproveitamento ambiental e trabalhista que também são itens do cumprimento da função social da terra previsto pela Constituição Federal.

- Atualização dos índices de definição de improdutividade de terras passíveis de desapropriação para fim de Reforma Agrária a ser analisada pelo Conselho de Política Agrícola.

- Revisão das normas internas do MDA/INCRA visando a agilizar o processo de obtenção de terras, disciplinar a implantação dos assentamentos e as ações promoção da igualdade de gênero, de desintrusão de não índios e a titulação das áreas de remanescentes de quilombolas.

- Estabelecer competência concorrente da União com os Estados e Municípios na propositura de ações discriminatórias.

- Estabelecer caráter preferencial das ações discriminatórias em andamento, referentes a domínio ou posse de imóveis situados na área discriminada.

- Aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 438/2001, já aprovado no Senado Federal e em trâmite na Câmara dos Deputados, que prevê a expropriação para fim de Reforma Agrária das propriedades em que foi comprovada a utilização de trabalho escravo.

- Alterações na Lei Complementar 76/93 que dificultam o processo de desapropriação ou repercutem em aumento dos custos finais da indenização, nos termos do Projeto de Lei Complementar 566/99 que tramita no Senado Federal.

- Implementação das ações necessárias para que o Estado exproprie as propriedades com plantação de psicotrópicos e as destine para a Reforma Agrária.

- Notificação prévia de ingresso no imóvel particular para efeitos de vistoria por via documental.

8. Metas

As metas do PNRA foram dimensionadas em função do objetivo de realizar uma Reforma Agrária massiva e de qualidade e de estabelecer as bases para o desenvolvimento territorial sustentável do meio rural por meio de diversos instrumentos.

METAS 2003/2006

META 1 400.000 novas famílias assentadas

##### META 2 500.000 famílias com posses regularizadas

META 3 130.000 famílias beneficiadas pelo Crédito Fundiário

##### META 4 Recuperar a capacidade produtiva e a viabilidade econômica dos atuais assentamentos

##### META 5 Criar 2.075.000 novos postos permanentes de trabalho no setor reformado.

### META 6 Cadastramento georeferenciado do território nacional e regularização de 2,2 milhões de imóveis rurais

META 7 Reconhecer, demarcar e titular áreas de comunidades quilombolas

META 8 Garantir o reassentamento dos ocupantes não índios de áreas indígenas

META 9 Promover a igualdade de gênero na Reforma Agrária

META 10 Garantir assistência técnica e extensão rural, capacitação, crédito e políticas de comercialização a todas as famílias das áreas reformadas

META 11 Universalizar o direito à educação, à cultura e à seguridade social nas áreas reformadas

Del Grossi et al., 2001

Gasques e Conceição, 1999